## Sheet1
饮用水水源地环境问题台账清单
问题序号 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别（县级/地级及以上） | 保护区类型（一级/二级） | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成整治时间 | 责任单位 | 责任人 | 市级包保责任人 | 备注
1 | 大石桥市周家镇 | 三道岭水库 | 地级及以上 | 一级 | 农业面源污染 | 存在种植玉米的耕地，种植面积为22011㎡ | 非基本农田农业种植要严格控制化肥、农药等非点源污染，并逐步退出 | 2018-12-01 | 市农委 | 冮志宇 | 范骁锋
2 | 大石桥市周家镇 | 三道岭水库 | 地级及以上 | 二级 | 交通穿越 | 环水库道路为钟李线，属于村路 | 树立公路饮用水水源保护区警示标识，在有风险的路段，要建设防撞护栏、事故导流槽和应急池等设施，对危险化学品运输采取限制运载重量和物资种类、限定行驶路线等管理措施 | 2018-12-01 | 交通局 | 朱文铎
3 | 大石桥市周家镇 | 三道岭水库 | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 存在种植玉米的耕地，种植面积为190695㎡ | 农田要实行科学种植和非点源污染防治 | 2018-12-01 | 市农委 | 冮志宇
4 | 大石桥市周家镇 | 三道岭水库 | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 赵玉博养殖场养殖肉鸡，养殖面积450平，设计量5000，未建设防渗漏粪便收集设施。 | 对养殖场废弃物资源化利用 | 2018-12-01 | 市农委 | 冮志宇
赵东生养殖场养殖肉鸡，养殖面积460平，设计量5000，未建设防渗漏粪便收集设施。
赵纯敏养殖场养殖肉鸡，养殖面积460平，设计量5000，未建设防渗漏粪便收集设施。
金云东养殖场养殖肉鸡，养殖面积720平，设计量7000，未建设防渗漏粪便收集设施。
5 | 大石桥市周家镇 | 周家水库 | 地级及以上 | 一级 | 农业面源污染 | 存在种植玉米的耕地，种植面积为59363㎡ | 非基本农田农业种植要严格控制化肥、农药等非点源污染，并逐步退出 | 2018-12-01 | 市农委 | 冮志宇 | 范骁锋
6 | 大石桥市周家镇 | 周家水库 | 地级及以上 | 二级 | 交通穿越 | 环水库道路为上白线，属于省级公路 | 树立公路饮用水水源保护区警示标识，在有风险的路段，要建设防撞护栏、事故导流槽和应急池等设施，对危险化学品运输采取限制运载重量和物资种类、限定行驶路线等管理措施 | 2018-12-01 | 交通局 | 朱文铎
7 | 大石桥市周家镇 | 周家水库 | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 迟德修养鸡户养殖肉鸡，养殖面积1200平，设计量10000，未建设防渗漏粪便收集设施。 | 对养殖场废弃物资源化利用 | 2018-12-01 | 市农委 | 冮志宇
于艳坤养鸡户养殖肉鸡，养殖面积1000平，设计量11000，未建设防渗漏粪便收集设施。
王世环养鸡户养殖肉鸡，养殖面积1200平，设计量10000，未建设防渗漏粪便收集设施。
刘忠孝养鸡场养殖肉鸡，养殖面积1100平，设计量10000，未建设防渗漏粪便收集设施。
王克家养鸡场养殖肉鸡，养殖面积1200平，设计量10000，未建设防渗漏粪便收集设施。
曹德喜养鸡场养殖肉鸡，养殖面积1530平，设计量10000，未建设防渗漏粪便收集设施。
张兰养鸡场养殖肉鸡，养殖面积1200平，设计量10000，未建设防渗漏粪便收集设施。
张承志养鸡场养殖肉鸡，养殖面积1360平，设计量10000，未建设防渗漏粪便收集设施。
穆永伟养鸡场养殖肉鸡，养殖面积1260平，设计量10000，未建设防渗漏粪便收集设施。
冯殿华养鸡场养殖肉鸡，养殖面积1020平，设计量10000，未建设防渗漏粪便收集设施。
徐成良养殖场养殖肉鸡，养殖面积1600平，设计量10000，未建设防渗漏粪便收集设施。
彭洪双养殖场养殖肉鸡，养殖面积1700平，设计量10000，未建设防渗漏粪便收集设施。
彭允令养殖场养殖肉鸡，养殖面积1200平，设计量10000，未建设防渗漏粪便收集设施。
沈世友养殖场养殖肉鸡，养殖面积1300平，设计量10000，未建设防渗漏粪便收集设施。
刘忠福养鸡户养殖肉鸡，养殖面积540平，设计量5000，未建设防渗漏粪便收集设施。
唐香德养鸡户养殖肉鸡，养殖面积770平，设计量7000，未建设防渗漏粪便收集设施。
唐香武养鸡户养殖肉鸡，养殖面积600平，设计量6000，未建设防渗漏粪便收集设施。
王克勋养鸡户养殖肉鸡，养殖面积980平，设计量9000，未建设防渗漏粪便收集设施。
张兆旭养鸡户养殖肉鸡，养殖面积770平，设计量7000，未建设防渗漏粪便收集设施。
张殿彪养鸡户养殖肉鸡，养殖面积500平，设计量5000，未建设防渗漏粪便收集设施。
张维广养鸡户养殖肉鸡，养殖面积550平，设计量5000，未建设防渗漏粪便收集设施。
李应友养鸡户养殖肉鸡，养殖面积700平，设计量7000，未建设防渗漏粪便收集设施。
郎业斌养鸡户养殖肉鸡，养殖面积750平，设计量7000，未建设防渗漏粪便收集设施。
王兴武养鸡户养殖肉鸡，养殖面积400平，设计量5000，未建设防渗漏粪便收集设施。
王克胜养鸡户养殖肉鸡，养殖面积610平，设计量6000，未建设防渗漏粪便收集设施。
王述勋养鸡户养殖肉鸡，养殖面积700平，设计量7000，未建设防渗漏粪便收集设施。
王克元养鸡户养殖肉鸡，养殖面积650平，设计量6000，未建设防渗漏粪便收集设施。
刘英良养鸡户养殖肉鸡，养殖面积500平，设计量5000，未建设防渗漏粪便收集设施。
王世哲养鸡户养殖肉鸡，养殖面积900平，设计量9000，未建设防渗漏粪便收集设施。
张兆营养鸡户养殖肉鸡，养殖面积660平，设计量6000，未建设防渗漏粪便收集设施。
张成仁养鸡户养殖肉鸡，养殖面积500平，设计量5000，未建设防渗漏粪便收集设施。
沈恩久养鸡户养殖肉鸡，养殖面积950平，设计量9000，未建设防渗漏粪便收集设施。
张忠强养鸡户养殖肉鸡，养殖面积980平，设计量9000，未建设防渗漏粪便收集设施。
王世会养鸡户养殖肉鸡，养殖面积600平，设计量6000，未建设防渗漏粪便收集设施。
王 英养鸡户养殖肉鸡，养殖面积830平，设计量8000，未建设防渗漏粪便收集设施。
高梅英养鸡户养殖肉鸡，养殖面积450平，设计量5000，未建设防渗漏粪便收集设施。
吕忠华养鸡户养殖肉鸡，养殖面积800平，设计量8000，未建设防渗漏粪便收集设施。
穆广明养鸡户养殖肉鸡，养殖面积687.5平，设计量6000，未建设防渗漏粪便收集设施。
穆永凯养鸡户养殖肉鸡，养殖面积800平，设计量8000，未建设防渗漏粪便收集设施。
穆永甲养鸡户养殖肉鸡，养殖面积900平，设计量9000，未建设防渗漏粪便收集设施。
穆永珍养鸡户养殖肉鸡，养殖面积480平，设计量5000，未建设防渗漏粪便收集设施。
穆 新养鸡户养殖肉鸡，养殖面积910平，设计量9000，未建设防渗漏粪便收集设施。
穆晓东养鸡户养殖肉鸡，养殖面积792平，设计量8000，未建设防渗漏粪便收集设施。
穆广令养鸡户养殖肉鸡，养殖面积720平，设计量7000，未建设防渗漏粪便收集设施。
徐忠华养鸡户养殖肉鸡，养殖面积540平，设计量5000，未建设防渗漏粪便收集设施。
彭 镇养鸡户养殖肉鸡，养殖面积600平，设计量6000，未建设防渗漏粪便收集设施。
彭响龄养鸡户养殖肉鸡，养殖面积600平，设计量6000，未建设防渗漏粪便收集设施。
郭 展养鸡户养殖肉鸡，养殖面积700平，设计量7000，未建设防渗漏粪便收集设施。
郭家善养鸡户养殖肉鸡，养殖面积700平，设计量7000，未建设防渗漏粪便收集设施。
王明喜养鸡场养殖肉鸡，养殖面积960平，设计量9000，未建设防渗漏粪便收集设施。
穆广忠养鸡场养殖肉鸡，养殖面积897平，设计量9000，未建设防渗漏粪便收集设施。
穆广金养鸡场养殖肉鸡，养殖面积819平，设计量8000，未建设防渗漏粪便收集设施。
8 | 大石桥市周家镇 | 周家水库 | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 存在种植玉米的耕地，种植面积为3496013㎡ | 农田要实行科学种植和非点源污染防治 | 2018-12-01 | 市农委 | 冮志宇
9 | 大石桥市建一镇、黄土岭镇 | 石门水库 | 地级及以上 | 二级 | 交通穿越 | 二级保护区河流旁为岫水线，属于省级公路 | 树立公路饮用水水源保护区警示标识，在有风险的路段，要建设防撞护栏、事故导流槽和应急池等设施，对危险化学品运输采取限制运载重量和物资种类、限定行驶路线等管理措施 | 2018-12-01 | 交通局 | 朱文铎 | 范骁锋
10 | 大石桥市建一镇、黄土岭镇 | 石门水库 | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 汪兴杰养鸡场养殖肉鸡，存栏量18000，未建设防渗漏粪便收集设施。 | 对养殖场废弃物资源化利用 | 2018-12-01 | 市农委 | 冮志宇
和顺种鸡场（两家）养殖肉种鸡，存栏量35000，未建设防渗漏粪便收集设施。
贾忠伟种鸡场养殖肉鸡，存栏量20000，未建设防渗漏粪便收集设施。
张继柱种鸡场养殖肉鸡，存栏量20000，未建设防渗漏粪便收集设施。
苗丽养鸡场养殖肉鸡，存栏量12000，未建设防渗漏粪便收集设施。
董兴利养鸡场养殖肉鸡，存栏量12000，未建设防渗漏粪便收集设施。
11 | 大石桥市建一镇、黄土岭镇 | 石门水库 | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 二级保护区内建一镇和黄土岭镇有种植玉米耕地17176806㎡ | 农田要实行科学种植和非点源污染防治 | 2018-12-01 | 市农委 | 冮志宇
12 | 盖州市什字街镇 | 碧流河水库 | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 王大勇养殖户养殖肉鸡，存栏量9500，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。 | 对养殖场废弃物资源化利用 | 2018-12-01 | 市农委 | 冮志宇 | 高洪涛
[5 empty] | 农业面源污染 | 宋显吉养殖户养殖肉鸡，存栏量9000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 候远飞养殖户养殖肉鸡，存栏量9000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 王春才养殖户养殖肉鸡，存栏量8000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 王春来养殖户养殖肉鸡，存栏量7000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 曲兴五养殖户养殖肉鸡，存栏量6500，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 候远来养殖户养殖肉鸡，存栏量7000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 周庆玉养殖户养殖肉鸡，存栏量5000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 候远飞养殖户养殖肉鸡，存栏量9500，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 范忠勇养殖户养殖肉鸡，存栏量5000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 牟永库养场场养殖肉鸡，存栏量10000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 宋显波养殖户养殖肉鸡，存栏量8500，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 范忠源养殖场养殖肉鸡，存栏量13000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 肖传凯养殖户养殖肉鸡，存栏量5000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 王洪宝养殖户养殖肉鸡，存栏量7000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 肖传军养殖场养殖肉鸡，存栏量15000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 刘德顺养殖场养殖肉鸡，存栏量11000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 皱仁金养殖户养殖肉鸡，存栏量6000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 张晓海养殖户养殖猪，存栏量280，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 王德玖养殖户养殖肉鸡，存栏量8000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 孙洪喜养殖户养殖肉鸡，存栏量5000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 王德堂养殖户养殖肉鸡，存栏量5000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 封希安养殖户养殖肉牛，存栏量90，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 姜明波养殖场养殖肉猪，存栏量900，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 刘日亮养殖户养殖肉鸡，存栏量6500，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 邵日朋养殖户养殖肉鸡，存栏量1600，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 邵庆奎养殖户养殖肉鸡，存栏量7000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 宋庆喜养殖户养殖肉鸡，存栏量9000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 卢庆山养殖场养殖肉鸡，存栏量10000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 刘春本养殖户养殖牛，存栏量25，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 盖州市绿丰养殖有限公司养殖蛋鸡，存栏量45000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 刘庆本养殖户养殖肉鸡，存栏量8500，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 李忠养殖户养殖肉鸡，存栏量6000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 王瑞堂养殖户养殖蛋鸡，存栏量600，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 封国华养殖户养殖蛋鸡，存栏量1500，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 邓显红养殖户养殖肉鸡，存栏量8000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 于学录养殖户养殖肉鸡，存栏量5000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 邓显宽养殖户养殖肉鸡，存栏量7000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 曲胜养殖场养殖肉鸡，存栏量15000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 盖州市胜利兴畜禽养殖专业合作社养殖猪，存栏量140，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 张仁东养殖户养殖肉鸡，存栏量6500，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 盖州市什字街镇顺达专业合作社养殖猪，存栏量1300，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 张文宇养殖户养殖肉鸡，存栏量14000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 翟养殖户养殖肉鸡，存栏量6027，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 刘传奎养殖场养殖肉鸡，存栏量10000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 李春强养殖场养殖肉鸡，存栏量11000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 李慧清养殖户养殖肉鸡，存栏量8000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 梁寿万养殖户养殖肉鸡，存栏量6000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 杨东升养殖户养殖肉鸡，存栏量7000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 李洪才养殖户养殖肉鸡，存栏量7000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 杨柳养殖场养殖肉鸡，存栏量10000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 姚烈金养殖场养殖肉鸡，存栏量15000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 王占军养殖户养殖肉鸡，存栏量9000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 杨开庆养殖户养殖肉鸡，存栏量7000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 贾玉齐养殖场养殖肉鸡，存栏量12000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 刘一军养殖户养殖肉鸡，存栏量6000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 邹文君养殖户养殖肉鸡，存栏量7000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 杨燕涛养殖场养殖肉鸡，存栏量15000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 陈文喜养殖场养殖肉鸡，存栏量13000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 于喜洪养殖户养殖肉鸡，存栏量10000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 李全明养殖户养殖肉鸡，存栏量6700，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 宫林忠养殖户养殖肉鸡，存栏量7400，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 吴成国养殖场养殖肉鸡，存栏量12000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 丛丕军养殖户养殖肉鸡，存栏量14000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 张文宇养殖户养殖肉鸡，存栏量7500，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 李德仁养殖户养殖肉鸡，存栏量6000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 吕长伟养殖场养殖肉鸡，存栏量14000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 曹德云养殖户养殖肉鸡，存栏量7000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 宋庆辉养殖户养殖肉鸡，存栏量5600，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 刘传彪养殖户养殖肉鸡，存栏量6000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 于晓霞养殖户养殖肉鸡，存栏量7000，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 李思成养殖户养殖猪，存栏量100，“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 候复生养殖场养殖肉鸡，存栏量12700，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 候柏涛养殖场养殖肉鸡，存栏量10000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 候远科养殖场养殖肉鸡，存栏量10000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 刘维清养殖户养殖肉鸡，存栏量9000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 姜立地养殖户养殖肉鸡，存栏量8500，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 王红敏养殖场养殖肉鸡，存栏量15000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 孙红忠养殖户养殖肉鸡，存栏量6000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 王乾养殖场养殖肉鸡，存栏量11000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 双润养殖合作社养殖肉鸡，存栏量6000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 王德风养殖场养殖肉鸡，存栏量10000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 刘洪满养殖户养殖肉鸡，存栏量7000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 张文宇养殖场养殖肉鸡，存栏量14000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 李开旺养殖户养殖肉鸡，存栏量5500，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 于忠涛养殖场养殖肉鸡，存栏量13000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 安仁华养殖户养殖肉鸡，存栏量6000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 周兆绪养殖户养殖肉鸡，存栏量5600，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 周敏波养殖场养殖肉鸡，存栏量10000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 于洪大养殖户养殖肉鸡，存栏量8000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 韩新库养殖户养殖肉鸡，存栏量5200，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 李纯海养殖户养殖肉鸡，存栏量7000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 刘园养殖户养殖肉鸡，存栏量7000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 张震养殖场养殖肉鸡，存栏量16000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 姚明方养殖场养殖肉鸡，存栏量10000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 宫传维养殖场养殖肉鸡，存栏量15000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 于成洲养殖户养殖肉鸡，存栏量5000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 于洪东养殖户养殖肉鸡，存栏量7500，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 周明军养殖场养殖肉鸡，存栏量13000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 邓升洪养殖户养殖肉鸡，存栏量6000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 刘世勇养殖场养殖肉鸡，存栏量11000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 王卫东养殖户养殖肉鸡，存栏量8000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 于学庆养殖户养殖肉鸡，存栏量6000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 邓升才养殖户养殖肉鸡，存栏量5000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 王勇养殖户养殖肉鸡，存栏量7000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 邓升超养殖户养殖肉鸡，存栏量9000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 候远宝养殖户养殖蛋鸡，存栏量5000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 姜维龙养殖户养殖肉鸡，存栏量5000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 富素英养殖户养殖肉鸡，存栏量5000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 刘传宝养殖户养殖肉鸡，存栏量7500，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
| 盖州市万福镇 |  |  |  | 农业面源污染 | 刘家成养殖户养殖肉猪，现存栏量120头“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中
[5 empty] | 农业面源污染 | 李汉宝养殖场养殖肉鸡，存栏量40000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 姚长斌养殖户养殖肉鸡，存栏量6000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 王仁强养殖场养殖肉鸡，存栏量25000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 于显强养殖场户养猪，存栏量200，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 张磊养殖场养殖肉鸡，存栏量15000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 张厚好养殖户养殖肉鸡，存栏量6000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 姜维财养殖场户养殖猪，存栏量100，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 李杨养殖场养殖猪，存栏量1000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 李成宏养殖场养殖猪，存栏量200，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 李伯华养殖户养殖肉鸡，存栏量8000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
[5 empty] | 农业面源污染 | 刘洪模养殖户养殖肉鸡，存栏量5000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。
13 | 盖州市什字街镇 | 碧流河水库水源地 | 地级及以上 | 二级 | 交通穿越 | 北土线穿越该镇，北土线属于省级公路 | 对危险化学品运输采取限制运载重量和物资种类、限定行驶路线等管理措施，建设防撞护栏 | 2018-12-02 | 交通局 | 朱文铎
14 | 盖州市什字街镇 |  | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 二级保护区的种植面积22372938㎡ | 测土配方，减少农药化肥使用量 | 2018-12-03 | 市农委 | 冮志宇
15 | 盖州市万福镇 |  | 地级及以上 | 二级 | 交通穿越 | 305国道穿越该镇 | 对危险化学品运输采取限制运载重量和物资种类、限定行驶路线等管理措施，建设防撞护栏 | 2018-12-04 | 交通局 | 朱文铎
16 | 盖州市万福镇 |  | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 二级保护区的种植面积9040284㎡ | 测土配方，减少农药化肥使用量 | 2018-12-02 | 市农委 | 冮志宇
17 | 盖州市矿洞沟镇 | 玉石水库水源地 | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 该镇位于二级保护区的种植面积14990328㎡ | 测土配方，减少农药化肥使用量 | 2018-12-03 | 市农委 | 冮志宇 | 高洪涛
18 | 盖州市矿洞沟镇 | 玉石水库水源地 | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 黄永善养殖户养殖肉猪，现存栏量110头“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中 | 对养殖场废弃物资源化利用 | 2018-12-01 | 市农委 | 冮志宇
| 盖州市矿洞沟镇 |  | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 林艳梅养殖户养殖肉食鸡，现存栏量为6000只“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中 | 对养殖场废弃物资源化利用
| 盖州市矿洞沟镇 |  | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 盖州市玉峰养殖合作社，李玉成养殖户，养殖肉鸡，现存栏量未12000只“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中 | 对养殖场废弃物资源化利用
| 盖州市矿洞沟镇 |  | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 金殿胜养殖户养殖肉猪，现存栏量150头“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中 | 对养殖场废弃物资源化利用
| 盖州市矿洞沟镇 |  | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 军旺养殖场，王守军养殖户养殖肉猪，现存栏量100头“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中 | 对养殖场废弃物资源化利用
| 盖州市矿洞沟镇 |  | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 张晓君养殖户养殖肉猪，现存栏量100头“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中 | 对养殖场废弃物资源化利用
| 盖州市矿洞沟镇 |  | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 罗忠忱养殖户养殖肉猪，现存栏量120头“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中 | 对养殖场废弃物资源化利用
| 盖州市矿洞沟镇 |  | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 张俊福养殖户养殖肉猪，现存栏量160头“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中 | 对养殖场废弃物资源化利用
| 盖州市矿洞沟镇 |  | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 孙继福养殖户养殖肉猪，现存栏量120头“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中 | 对养殖场废弃物资源化利用
| 盖州市矿洞沟镇 |  | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 李士满养殖户养殖肉猪，现存栏量105头“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中 | 对养殖场废弃物资源化利用
| 盖州市矿洞沟镇 |  | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 聚安养殖场，蒋恩财养殖户养殖肉猪，现存栏量100头“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中 | 对养殖场废弃物资源化利用
| 盖州市矿洞沟镇 |  | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 徐德财养殖户养殖肉食鸡，现存栏量为5000只“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中 | 对养殖场废弃物资源化利用
| 盖州市矿洞沟镇 |  | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 玉石绒山羊种羊场，王修昌养殖肉猪，现存栏量230头“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中 | 对养殖场废弃物资源化利用
| 盖州市矿洞沟镇 |  | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 于仁武养殖户养殖肉鸡，存栏量9000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。 | 对养殖场废弃物资源化利用
| 盖州市矿洞沟镇 |  | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 刘仁忠养殖户养殖猪，存栏量420，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。 | 对养殖场废弃物资源化利用
| 盖州市矿洞沟镇 |  | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 祥瑞养殖户养殖猪，存栏量310，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。 | 对养殖场废弃物资源化利用
| 盖州市矿洞沟镇 |  | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 林艳梅养殖户养殖肉鸡，存栏量6000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。 | 对养殖场废弃物资源化利用
| 盖州市矿洞沟镇 |  | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 吕秀英养殖户养殖肉鸡，存栏量6000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。 | 对养殖场废弃物资源化利用
| 盖州市矿洞沟镇 |  | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 徐德山养殖户养殖肉鸡，存栏量5000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。 | 对养殖场废弃物资源化利用
| 盖州市矿洞沟镇 |  | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 郭乃亭养殖户养殖肉鸡，存栏量7000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。 | 对养殖场废弃物资源化利用
| 盖州市矿洞沟镇 |  | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 徐继发养殖场养殖猪，存栏量100，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。 | 对养殖场废弃物资源化利用
| 盖州市矿洞沟镇 |  | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 林金辉养殖户养殖猪，存栏量150，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。 | 对养殖场废弃物资源化利用
| 盖州市矿洞沟镇 |  | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 付明泽养殖户养殖猪，存栏量400，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。 | 对养殖场废弃物资源化利用
| 盖州市矿洞沟镇 |  | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 广源绒山羊养殖场养殖羊，存栏量150，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。 | 对养殖场废弃物资源化利用
| 盖州市矿洞沟镇 |  | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 微海养殖场养殖猪，存栏量800，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。 | 对养殖场废弃物资源化利用
| 盖州市矿洞沟镇 |  | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 宏森合作社养殖肉鸡，存栏量13000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。 | 对养殖场废弃物资源化利用
| 盖州市矿洞沟镇 |  | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 卞明庆养殖户养殖肉鸡，存栏量6000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。 | 对养殖场废弃物资源化利用
| 盖州市矿洞沟镇 |  | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 张素兰养殖户养殖肉鸡，存栏量5000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。 | 对养殖场废弃物资源化利用
| 盖州市矿洞沟镇 |  | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 赵勇久养殖场养殖肉鸡，存栏量10000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。 | 对养殖场废弃物资源化利用
| 盖州市矿洞沟镇 |  | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 赵勇久养殖场养殖羊，存栏量300，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。 | 对养殖场废弃物资源化利用
| 盖州市矿洞沟镇 |  | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 宏发养殖场养殖户养殖肉鸡，存栏量5000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。 | 对养殖场废弃物资源化利用
| 盖州市矿洞沟镇 |  | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 赵永庆养殖户养殖肉鸡，存栏量8000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。 | 对养殖场废弃物资源化利用
| 盖州市矿洞沟镇 |  | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 张庆礼养殖户养殖肉鸡，存栏量7000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。 | 对养殖场废弃物资源化利用
| 盖州市矿洞沟镇 |  | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 马莲花养殖户养殖肉鸡，存栏量8000，“三防”措施不健全，已由动监局牵头联合相关部门整改中。 | 对养殖场废弃物资源化利用
19 | 盖州市矿洞沟镇 | 玉石水库水源地 | 地级及以上 | 二级 | 交通穿越 | 北土线穿越该镇，北土线属于省级公路 | 对危险化学品运输采取限制运载重量和物资种类、限定行驶路线等管理措施，建设防撞护栏 | 2018-12-05 | 交通局 | 朱文铎
20 | 盖州市榜式堡镇 | 石门水库水源地 | 地级及以上 | 一级 | 生活面源污染 | 石门水库一级保护区内有12家住户。 | 搬迁 | 2018-12-06 | 盖州市政府 | 徐海龙 | 高洪涛
21 | 盖州市榜式堡镇 | 石门水库水源地 | 地级及以上 | 一级 | 农业面源污染 | 一级保护区有种植面积99000㎡ | 基本农田保留，控制农药化肥使用，水库征地范围线内退出 | 2018-12-07 | 市农委 | 冮志宇
22 | 盖州市榜式堡镇 | 石门水库水源地 | 地级及以上 | 二级 | 交通穿越 | 桓盖线穿越二级保护区，属于省级公路 | 建设防撞护栏、事故导流槽和应急池等设施，对危险化学品运输采取限制运载重量和物资种类、限定行驶路线等管理措施 | 2018-12-08 | 交通局 | 朱文铎
23 | 盖州市榜式堡镇 | 石门水库水源地 | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 二级保护区有种植面积3529800㎡ | 测土配方，减少农药化肥使用量 | 2018-12-09 | 市农委 | 冮志宇
24 | 盖州市榜式堡镇 | 石门水库水源地 | 地级及以上 | 二级 | 农业面源污染 | 盖州市新达绒山羊总羊场，业主：冯功绵，养殖绒山羊，现存栏320头“三防”措施不健全。已由动监局牵头联合相关部门整改中 | 对养殖场废弃物资源化利用 | 2018-12-01
Note on G184: 作者: